- ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 554-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО

ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.05.2014 N 229-П, от 30.01.2015 N 32-П, от 06.07.2015 N 244-П, от 19.08.2015 N 299-П, от 03.12.2015 N 439-П, от 19.01.2016 N 15-П, от 30.06.2016 N 245-П, от 08.12.2016 N 480-П, от 19.12.2016 N 501-П, от 16.02.2017 N 61-П, от 05.04.2017 N 138-П, от 13.06.2017 N 234-П, от 14.11.2017 N 478-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.04.2018 N 142-П, от 05.07.2018 N 270-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 27.11.2018 N 486-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П)

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению.

(часть 1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 19.12.2016 N 501-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2017 N 478-П)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить муниципальные программы, направленные на развитие туризма в Камчатском крае.

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

- Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 554-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 16.02.2017 N 61-П, от 05.04.2017 N 138-П, от 13.06.2017 N 234-П, от 14.11.2017 N 478-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.04.2018 N 142-П, от 05.07.2018 N 270-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 27.11.2018 N 486-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П,

от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П,

от 06.05.2020 N 179-П)

| Ответственный исполнитель Программы | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | 1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 2) Министерство строительства Камчатского края; 3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); 4) утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П; |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 26.04.2019 N 188-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Подпрограммы Программы | 1) Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"; 2) Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"; 3) Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"; 4) Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П) |  |
| Цель Программы | Обеспечение создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского продукта в социально-экономическое развитие Камчатского края |
| Задачи Программы | 1) создание и развитие туристской инфраструктуры; 2) продвижение туристского продукта Камчатского края; 3) популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае; 4) совершенствование информационного обслуживания туристов; 5) повышение качества туристских услуг; 6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения; 2) численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; 3) объем платных туристских услуг, оказанных населению |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 05.09.2018 N 366-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 1544 780,90690 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 577,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 577,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 512 512,56082 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей; 2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей; 2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей; 2017 год - 56 417,65000 тыс. рублей; 2018 год - 110 116,22185 тыс. рублей; 2019 год - 198 881,62773 тыс. рублей; 2020 год - 148 568,41754 тыс. рублей; 2021 год - 91 052,60000 тыс. рублей; 2022 год - 89 052,60000 тыс. рублей; 2023 год - 56 410,82723 тыс. рублей; 2024 год - 58 667,26032 тыс. рублей; 2025 год - 61 013,95074 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - - 31 691,34608 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей; 2015 год - 766,82756 тыс. рублей; 2016 год - 8 755,11581 тыс. рублей; 2017 год - 1 926,37590 тыс. рублей; 2018 год - 2 203,22287 тыс. рублей; 2019 год - 11 288,86357 тыс. рублей; 2020 год - 5 057,31306 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 13.06.2017 N 234-П, от 14.11.2017 N 478-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.04.2018 N 142-П, от 05.07.2018 N 270-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 27.11.2018 N 486-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) развитие туристских комплексов отдельных городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае с учетом современных требований; 2) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; 3) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии; 4) увеличение числа субъектов, занимающихся оздоровительным туризмом; 5) привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма; 6) повышение уровня информированности субъектов туристской индустрии в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности; 7) повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских предложениях Камчатского края; 8) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 16.02.2017 N 61-П,

от 05.04.2017 N 138-П, от 28.12.2017 N 587-П,

от 05.09.2018 N 366-П, от 28.12.2018 N 577-П,

от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П,

от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П,

от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | 1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 2) Министерство строительства Камчатского края; 3) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); 4) утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П; |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации создания и строительства новых туристских объектов; 2) рациональное использование природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов; 3) обеспечение доступности туристских ресурсов и создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия; 4) обустройство придорожной туристской инфраструктуры на протяжении туристских маршрутов, включая создание и обеспечение функционирования туристских стопов, парковок (парковочных мест) для туристского транспорта; 5) создание условий для инвестирования в объекты инфраструктуры туризма; 6) создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристско-рекреационных и автотуристических кластеров; 7) создание условий для развития инфраструктуры в целях организации досуга и обеспечения удовлетворения потребностей населения в услугах отдыха, развлечений, культуры, оздоровления и туризма; 8) развитие туристской инфраструктуры познавательного и экологического туризма, в том числе на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями; 9) организация мест массового отдыха туристов и экскурсантов; 10) развитие инфраструктуры оздоровительного и лечебного туризма; 11) развитие инфраструктуры культурно-познавательного и этнографического туризма |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 26.04.2019 N 188-П) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) количество созданных туристских объектов; 2) количество оборудованных туристских маршрутов; 3) количество отремонтированных туристских объектов |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 05.09.2018 N 366-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 729 544,03768 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 702 344,63531 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей; 2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей; 2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей; 2017 год - 7 393,33000 тыс. рублей; 2018 год - 15 610,57691 тыс. рублей; 2019 год - 89 202,97773 тыс. рублей; 2020 год - 65 176,81754 тыс. рублей; 2021 год - 12 035,00000 тыс. рублей; 2022 год - 12 035,00000 тыс. рублей; 2023 год - 4 049,51040 тыс. рублей; 2024 год - 4 211,49082 тыс. рублей; 2025 год - 4 379,95045 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию - 27 199,40237 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 693,62731 тыс. рублей; 2015 год - 766,82756 тыс. рублей; 2016 год - 8 088,17210 тыс. рублей; 2017 год - 631,37590 тыс. рублей; 2018 год - 1 173,22287 тыс. рублей; 2019 год - 9 788,86357 тыс. рублей; 2020 год - 5 057,31306 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 14.11.2017 N 478-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.04.2018 N 142-П, от 05.07.2018 N 270-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) обеспечение государственной поддержки развития туристской инфраструктуры; 2) модернизация материальной базы туризма; 3) создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма; 4) повышение доступности туристских ресурсов; 5) создание придорожной инфраструктуры; 6) создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров; 7) повышение качества гостиничных услуг в соответствии с международными требованиями; 8) создание инфраструктуры экологического туризма |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 16.02.2017 N 61-П,

от 05.04.2017 N 138-П, от 28.12.2017 N 587-П,

от 05.09.2018 N 366-П, от 27.11.2018 N 486-П,

от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П,

от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П,

от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П,

от 06.05.2020 N 179-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | 1) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); 2) утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П; |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание условий, способствующих продвижению туристского продукта Камчатского края на внутреннем и мировом рынках; 2) создание условий, способствующих популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края; 3) совершенствование информационного обслуживания туристов; 4) повышение качества туристских услуг |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) количество обслуженных иностранных туристов; 2) количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 05.09.2018 N 366-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 519 490,12645 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 514 998,18274 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей; 2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей; 2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей; 2017 год - 25 857,25950 тыс. рублей; 2018 год - 67 107,12338 тыс. рублей; 2019 год - 86 559,30760 тыс. рублей; 2020 год - 59 597,90000 тыс. рублей; 2021 год - 55 223,90000 тыс. рублей; 2022 год - 53 223,90000 тыс. рублей; 2023 год - 25 673,91843 тыс. рублей; 2024 год - 26 700,87517 тыс. рублей; 2025 год - 27 768,91018 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 491,94371 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 666,94371 тыс. рублей; 2017 год - 1 295,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 030,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 14.11.2017 N 478-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.04.2018 N 142-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 27.11.2018 N 486-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 04.02.2019 N 51-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; 2) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии; 3) увеличение числа субъектов, занимающихся оздоровительным туризмом; 4) повышение уровня информированности субъектов туристской индустрии в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности; 5) повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских предложениях Камчатского края; 6) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П,

от 28.12.2017 N 587-П, от 05.09.2018 N 366-П,

от 28.12.2018 N 577-П, от 26.04.2019 N 188-П,

от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П,

от 28.02.2020 N 74-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П, от 06.05.2020 N 179-П) |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | обеспечение условий развития сферы социального туризма в Камчатском крае |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) обеспечение конкурсного и дифференцированного участия туристских компаний в сфере социального туризма; 2) повышение качества услуг в сфере социального туризма |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края; 2) количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 05.09.2018 N 366-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 51 341,65929 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей; 2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 188,89050 тыс. рублей; 2018 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 4 960,64240 тыс. рублей; 2020 год - 5 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 5 500,00000 тыс. рублей; 2022 год - 5 500,00000 тыс. рублей 2023 год - 3 374,59200 тыс. рублей 2024 год - 3 509,57568 тыс. рублей 2025 год - 3 649,95871 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 19.08.2019 N 373-П, от 28.02.2020 N 74-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | увеличение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 16.02.2017 N 61-П,

от 05.04.2017 N 138-П, от 28.12.2017 N 587-П,

от 05.09.2018 N 366-П, от 28.12.2018 N 577-П,

от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П,

от 28.02.2020 N 74-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| --- | --- |
| Участник Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | обеспечение эффективного управления реализацией Программы |
| Задача Подпрограммы 4 | обеспечение достижения целевых показателей (индикаторов) Программы |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 05.09.2018 N 366-П) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 244 405,08348 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 577,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 577,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 243 828,08348 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей; 2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей; 2016 год - 17 078,41752 тыс. рублей; 2017 год - 19 978,17000 тыс. рублей; 2018 год - 20 398,52156 тыс. рублей; 2019 год - 18 158,70000 тыс. рублей; 2020 год - 18 293,70000 тыс. рублей; 2021 год - 18 293,70000 тыс. рублей; 2022 год - 18 293,70000 тыс. рублей 2023 год - 23 312,80640 тыс. рублей 2024 год - 24 245,31866 тыс. рублей 2025 год - 25 215,13140 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.04.2017 N 138-П, от 13.06.2017 N 234-П, от 28.12.2017 N 587-П, от 30.01.2018 N 36-П, от 05.07.2018 N 270-П, от 05.09.2018 N 366-П, от 28.12.2018 N 577-П, от 26.04.2019 N 188-П, от 11.06.2019 N 257-П, от 28.02.2020 N 74-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) реализация Программы своевременно и в полном объеме; 2) реализация полномочий Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края; 3) повышение эффективности расходования бюджетных средств |

- 1. Приоритеты и цели

региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. С учетом приоритетов государственной политики в сфере туризма сформулирована основная цель Программы - обеспечение создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского сектора в социально-экономическое развитие Камчатского края.

1.2. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) создание и развитие туристской инфраструктуры;

2) продвижение туристского продукта Камчатского края;

3) популяризация отдельных видов туризма;

4) совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае;

5) повышение качества туристских услуг;

6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма.

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.4. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.5. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

- 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) основного мероприятия 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае";

2) основного мероприятия 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" Подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае".

(часть 2.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П)

2.2. В целях реализации основного мероприятия, указанного в пункте 1 части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложением 4 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

(часть 2.2 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П)

- 3. Методика оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

3.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

- Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 113559 | 137828 | 142565 | 119483 | 115527 |  | 137475 | 150017 | 153470 | 157000 | 160600 | 164300 | 168080 | 171950 | 175910 |
| 2 | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 5977 | 8798 | 9585 | 13276 | 7944 |  | 10737 | 11466 | 11730 | 12000 | 12280 | 12560 | 12850 | 13140 | 13440 |
| 3 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. рублей | 971,50 | 1115,36 | 1192,94 | 1164,21 | 1254,40 |  | 1370,10 | 1406,20 | 1438,50 | 1471,60 | 1505,45 | 1540,00 | 1575,40 | 1611,60 | 1648,65 |
| Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество созданных туристских объектов | единиц | 4 | 2 | 12 | 21 | 7 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество оборудованных туристских маршрутов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Количество отремонтированных туристских объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обслуженных иностранных туристов | чел. | 6536 | 11359 | 14620 | 14114 | 16635 |  | 13920 | 25418 | 25740 | 26075 | 26410 | 26750 | 27100 | 27450 | 27800 |
| 2.2. | Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края | чел. | 132288 | 157741 | 160561 | 169736 | 181970 |  | 185432 | 190067 | 192530 | 195030 | 197560 | 200130 | 202730 | 205365 | 208035 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края | чел. | 1305 | 732 | 422 | 476 | 575 |  | 680 | 1182 | 717 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.2. | Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма | единиц | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 |  | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

- Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 05.09.2018 N 366-П, от 06.05.2020 N 179-П)

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Модернизация материальной базы туризма; создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма; повышение доступности туристских ресурсов; создание придорожной инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, инфраструктуры экологического туризма | Высокий процент износа объектов инфраструктуры; слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта | Показатели 1.1, 1.2, 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 28.02.2020 N 74-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов | Невысокое качество обслуживания туристов | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3 | Утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма в Камчатском крае | Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг в Камчатском крае | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2020 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Недостижение целевых показателей, установленных Программой | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 8 | Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Камчатский туристский информационный центр | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2018 | 2025 | Формирование идей активного и здорового образа жизни; развитие сферы услуг за счет расширения ассортимента туристических услуг; увеличение притока туристов | Недостижение целевых показателей, установленных Программой | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(1) | Региональный проект "Экспорт услуг" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках | Показатели 2, 3, 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| (п. 8(1) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 11.06.2019 N 257-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(2) | Региональный проект "Социальная активность" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2019 | 2025 | Развитие добровольчества (волонтерства), вовлечение граждан в добровольческую деятельность, популяризация добровольчества | Снижение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества (волонтерства) | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| (п. 8(2) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 11.06.2019 N 257-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Развитие социального туризма в Камчатском крае | Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 10 | Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2015 | 2025 | Развитие социального туризма в Камчатском крае | Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах; неразвитость социального туризма | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства" | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение деятельности Агентства | Недостижение целевых показателей, установленных Программой | Показатели Программы |

- Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П)

тыс. руб.

| N п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе |  | 1544780,90690 | 322405,02731 | 169673,00150 | 161468,94728 | 58344,02590 | 112319,44472 | 210747,49130 | 153625,73060 | 91052,60000 | 89052,60000 | 56410,82723 | 58667,26032 | 61013,95074 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 577,00000 | 0,00000 | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 1512512,56082 | 320711,40000 | 168906,17394 | 152713,83147 | 56417,65000 | 110116,22185 | 198881,62773 | 148568,41754 | 91052,60000 | 89052,60000 | 56410,82723 | 58667,26032 | 61013,95074 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 31691,34608 | 1693,62731 | 766,82756 | 8755,11581 | 1926,37590 | 2203,22287 | 11288,86357 | 5057,31306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе |  | 729544,03768 | 273280,62731 | 121981,82756 | 103536,15357 | 8024,70590 | 16783,79978 | 98991,84130 | 70234,13060 | 12035,00000 | 12035,00000 | 4049,51040 | 4211,49082 | 4379,95045 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 211160,72348 | 13587,00000 | 18675,00000 | 87759,58601 | 7393,33000 | 11823,85581 | 11050,00000 | 24161,00000 | 12035,00000 | 12035,00000 | 4049,51040 | 4211,49082 | 4379,95045 |
|  |  |  | 812 | 93028,39546 | 000000 | 87540,00000 | 5488,39546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 822 | 398155,51637 | 258000,00000 | 15000,00000 | 2200,00000 | 0,00000 | 3786,72110 | 78152,97773 | 41015,81754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 27199,40237 | 1693,62731 | 766,82756 | 8088,17210 | 631,37590 | 1173,22287 | 9788,86357 | 5057,31306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" | Всего, в том числе |  | 716616,09178 | 272230,62731 | 120381,52756 | 102736,15357 | 7388,37590 | 16223,35897 | 97039,24130 | 65608,13060 | 11535,00000 | 11535,00000 | 3824,53760 | 3977,51910 | 4136,61987 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 198232,77758 | 12537,00000 | 17074,70000 | 86959,58601 | 6757,00000 | 11263,41500 | 9097,40000 | 19535,00000 | 11535,00000 | 11535,00000 | 3824,53760 | 3977,51910 | 4136,61987 |
|  |  |  | 812 | 93028,39546 | 0,00000 | 87540,00000 | 5488,39546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 822 | 398155,51637 | 258000,00000 | 15000,00000 | 2200,00000 | 0,00000 | 3786,72110 | 78152,97773 | 41015,81754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 27199,40237 | 1693,62731 | 766,82756 | 8088,17210 | 631,37590 | 1173,22287 | 9788,86357 | 5057,31306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Информационное оснащение туристских объектов" | Всего, в том числе | 850 | 12927,94590 | 1050,00000 | 1600,30000 | 800,00000 | 636,33000 | 560,44081 | 1952,60000 | 4626,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 224,97280 | 233,97171 | 243,33058 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 12927,94590 | 1050,00000 | 1600,30000 | 800,00000 | 636,33000 | 560,44081 | 1952,60000 | 4626,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 224,97280 | 233,97171 | 243,33058 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 000000 | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Подпрограмма 2. "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе | 850 | 519490,12645 | 24353,80000 | 25943,85600 | 37654,37619 | 27152,25950 | 68137,12338 | 88059,30760 | 59597,90000 | 55223,90000 | 53223,90000 | 25673,91843 | 26700,87517 | 27768,91018 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 514998,18274 | 24353,80000 | 25943,85600 | 36987,43248 | 25857,25950 | 67107,12338 | 86559,30760 | 59597,90000 | 55223,90000 | 53223,90000 | 25673,91843 | 26700,87517 | 27768,91018 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 4491,94371 | 0,00000 | 0,00000 | 666,94371 | 1295,00000 | 1030,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта" | Всего, в том числе | 850 | 121966,01902 | 9705,79978 | 9944,97170 | 9498,42200 | 7221,32750 | 13775,67000 | 25279,30760 | 12824,00000 | 11450,00000 | 9450,00000 | 4105,75360 | 4269,98374 | 4440,78309 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 121966,01902 | 9705,79978 | 9944,97170 | 9498,42200 | 7221,32750 | 13775,67000 | 25279,30760 | 12824,00000 | 11450,00000 | 9450,00000 | 4105,75360 | 4269,98374 | 4440,78309 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" | Всего, в том числе | 850 | 82108,81896 | 4515,03222 | 3190,90230 | 15561,75829 | 6689,15400 | 3950,50000 | 6799,00000 | 9200,00000 | 6200,00000 | 6200,00000 | 6343,69303 | 6597,44075 | 6861,33838 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 77616,87525 | 4515,03222 | 3190,90230 | 14894,81458 | 5394,15400 | 2920,50000 | 5299,00000 | 9200,00000 | 6200,00000 | 6200,00000 | 6343,69303 | 6597,44075 | 6861,33838 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 4491,94371 | 0,00000 | 0,00000 | 666,94371 | 1295,00000 | 1030,00000 | 150000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг" | Всего, в том числе | 850 | 10110,54387 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 431,37800 | 780,60000 | 1653,10000 | 1650,00000 | 1650,00000 | 1650,00000 | 281,21600 | 292,46464 | 304,16323 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 10110,54387 | 285,16800 | 392,12600 | 740,32800 | 431,37800 | 780,60000 | 1653,10000 | 1650,00000 | 1650,00000 | 1650,00000 | 281,21600 | 292,46464 | 304,16323 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Всего, в том числе | 850 | 59891,03490 | 9847,80000 | 12415,85600 | 11853,86790 | 12810,40000 | 12148,11100 | 815,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 59891,03490 | 9847,80000 | 12415,85600 | 11853,86790 | 12810,40000 | 12148,11100 | 815,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.5 | Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации Камчатский туристский информационный центр | Всего, в том числе | 850 | 243613,70971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37482,24238 | 51712,90000 | 35923,90000 | 35923,90000 | 35923,90000 | 14943,25581 | 15540,98604 | 16162,62548 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 243613,70971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37482,24238 | 51712,90000 | 35923,90000 | 35923,90000 | 35923,90000 | 14943,25581 | 15540,98604 | 16162,62548 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.6 | Региональный проект "Экспорт услуг" | Всего, в том числе | 850 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.7 | Региональный проект "Социальная активность" | Всего, в том числе | 850 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" | Всего, в том числе | 850 | 51341,65929 | 2958,00000 | 3000,00000 | 3200,00000 | 3188,89050 | 7000,00000 | 4960,64240 | 5500,00000 | 5500,00000 | 5500,00000 | 3374,59200 | 3509,57568 | 3649,95871 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 51341,65929 | 2958,00000 | 3000,00000 | 3200,00000 | 3188,89050 | 7000,00000 | 4960,64240 | 5500,00000 | 5500,00000 | 5500,00000 | 1374,59200 | 3509,57568 | 3649,95871 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края" | Всего, в том числе | 850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 44440,29889 | 2958,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 | 2988,89050 | 6000,00000 | 3959,28200 | 4000,00000 | 4000,00000 | 4000,00000 | 3374,59200 | 3509,57568 | 3649,95871 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно познавательного детско-юношеского туризма" | Всего, в том числе | 850 | 6901,36040 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1000,00000 | 1001,36040 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 6901,36040 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 1000,00000 | 1001,36040 | 1500,00000 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе | 850 | 244405,08348 | 21812,60000 | 18747,31794 | 17078,41752 | 19978,17000 | 20398,52156 | 18735,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 23312,80640 | 24245,31866 | 25215,13140 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 000000 | 000000 | 0,00000 | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 243828,08348 | 21812,60000 | 18747,31794 | 17078,41752 | 19978,17000 | 20398,52156 | 18158,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 23312,80640 | 24245,31866 | 25215,13140 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства" | Всего, в том числе | 850 | 244405,08348 | 21812,60000 | 18747,31794 | 17078,41752 | 19978,17000 | 20398,52156 | 18735,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 23312,80640 | 24245,31866 | 25215,13140 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 850 | 243828,08348 | 21812,60000 | 18747,31794 | 17078,41752 | 19978,17000 | 20398,52156 | 18158,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 18293,70000 | 23312,80640 | 24245,31866 | 25215,13140 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

- Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 1 "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 N 179-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 N 566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию основного мероприятия 1.1 "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" (далее - мероприятие).

2. Субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае предоставляется в целях осуществления на территориях муниципальных образований в Камчатском крае:

1) строительства, реконструкции, ремонта, модернизации, оснащения туристских объектов: туристских этнографических центров, этно-парков, национальных деревень, туристско-развлекательных комплексов, ориентированных на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Севера, традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов;

2) строительства инженерной и транспортной инфраструктуры туристских объектов;

3) создания, ремонта, обустройства, оснащения туристских зон отдыха, мест массового отдыха населения, кемпингов, туристских маршрутов, троп и дорожек, обустройства придорожной туристской инфраструктуры на протяжении туристских маршрутов, включая создание и обеспечение функционирования туристских стопов, парковок (парковочных мест) для туристского транспорта;

4) создания, обустройства, оснащения лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

5) установки наружных средств туристской навигации (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих средств туристской навигации), а также малых архитектурных форм и конструкций с эмблемами (знаками) навигации;

6) обустройства и содержания стационарных санитарных (сервисных) сооружений в местах с большим движением туристов и (или) вблизи объектов туристского показа;

7) развития туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях регионального значения и территориях, граничащих с ними.

3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) наличие туристских ресурсов на территории муниципальных образований в Камчатском крае;

2) наличие муниципальных программ или разделов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, предусмотренных частью 1 настоящего Порядка.

4. Условиями предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае являются:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между исполнительным органом государственной власти Камчатского края, до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии (далее - главный распорядитель средств краевого бюджета), и органом местного самоуправления (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

5. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

Содержание соглашения о предоставлении субсидии, срок, на который заключается соглашение о предоставлении субсидии, основания для внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии предусмотрены Правилами.

6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет 90% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и устанавливается для каждого муниципального образования в соглашении о предоставлении субсидии.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета может быть установлен с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

7. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия, определяется с учетом софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета по формуле:

, где

- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;

- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

- заявленная потребность -го муниципального образования в Камчатском крае в софинансировании мероприятия за счет средств краевого бюджета;

- сумма заявленной потребности муниципальных образований в Камчатском крае в софинансировании мероприятия за счет средств краевого бюджета;

- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора, установленным частью 2 настоящего Порядка и условиям предоставления субсидии, установленным частью 3 настоящего Порядка.

8. Распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В случаях и порядке, предусмотренных Законом Камчатского края от 11.09.2008 N 110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае", распоряжениями Правительства Камчатского края без внесения изменений в закон Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями.

9. Перечень, формы, срок представления документов и порядок рассмотрения представленных документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются главным распорядителем средств краевого бюджета.

10. Результатами предоставления субсидий являются:

1) модернизация материальной базы туризма;

2) создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма;

3) повышение доступности туристских ресурсов;

4) создание придорожной инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, инфраструктуры экологического туризма.

11. Показателями результативности предоставления субсидий, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидий, являются:

1) количество созданных туристских объектов;

2) количество оборудованных туристских маршрутов;

3) количество отремонтированных туристских объектов.

12. Значения показателей результативности предоставления субсидий, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, устанавливаются Соглашением.

13. В случаях невыполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности.

Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному образованию при невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, в том числе порядок и объем сокращения субсидии в случае невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидий предусмотрены Правилами.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется главными распорядителями средств краевого бюджета, предоставившими субсидии, и органами государственного финансового контроля.