|  |  | Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 03.10.2017 № 394-РП (в редакции от 02.03.2018 № 88-РП) |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по развитию государственной гражданской службы Камчатского края

в исполнительных органах государственной власти Камчатского края на 2017-2019 годы по состоянию на 01.06.2018

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Вид документа | Информация о ходе исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы и повышение качества его формирования |
| 1.1 | Совершенствование организационных основ управления кадровым составом государственной гражданской службы Камчатского края (далее – гражданская служба) в исполнительных органах государственной власти Камчатского края (далее – государственные органы) | актуализация примерного положения о подразделении государственного органа по вопросам государственной службы и кадров с учётом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) | 2018 год | Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края (далее – Управление государственной службы) | методические рекомендации Управления государственной службы, правовые акты государственных органов | Подготовлен проект Примерного положения о подразделении государственного органа по вопросам государственной службы и кадров с учётом рекомендаций Минтруда России от 24.05.2018 № 18-1/10/П-3452 «О Типовом положении о подразделении по вопросам государственной службы и кадров федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации. Подготовлены сведения об организационном и кадровом обеспечении органа по управлению государственной службой Камчатского края; |
|  |  | использование предложений и методик Минтруда России по перечню показателей эффективности и результативности работы кадровых служб государственных органов и методике их оценки, включая показатели эффективности использования кадровых резервов государственных органов и резерва управленческих кадров Камчатского края | 2018-2019 годы |  | методика оценки Управления государственной службы | Подготовлены предложения по внедрению рейтинга показателей повышения эффективности и результативности работы кадровых служб государственных органов В т.ч. перечень показателей) с учётом рекомендаций Минтруда России от 28.04.2018 № 18-0/10/П-2957 «О Методике оценки показателей повышения эффективности и результативности работы кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, включая показатели эффективности использования кадровых резервов» Планируется подвести итоги на 31.12.2018 |
|  |  | мониторинг достижения кадровыми службами государственных органов показателей эффективности и результативности их работы | 2018-2019 годы | государственные органы | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы на основе информации государственных органов |  |
| 1.2 | Анализ федерального законодательства с целью совершенствования нормативной правовой базы Камчатского края по вопросам гражданской службы | разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края по вопросам гражданской службы | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы (в редакции от 02.03.2018 № 88-РП) | нормативные правовые акты Камчатского края | В целях повышения эффективности организации профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, а также приведения краевого законодательства о государственной гражданской службе в соответствие с изменениями федерального законодательства в соответствующие периоды принято более 15 законов Камчатского края, которыми внесены изменения в Закон Камчатского края от 20.11.2013 № 343 "О государственной гражданской службе Камчатского края", Закон Камчатского края от 20.11.2013 № 344 "О кадровом резерве на государственной гражданской службе Камчатского края" иные законы Камчатского края, внесены изменения в 53 постановления Правительства Губернатора и Правительства Камчатского края, 315 приказов исполнительных органов государственной власти Камчатского края |
| 1.3 | Обеспечение размещения информации о гражданской службе, кадровом обеспечении государственных органов на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт) | организация ведения и поддержания в актуальном состоянии информации, размещённой в тематических разделах о гражданской службе на официальном сайте (в том числе в разделах соответствующих государственных органов) | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы | В федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", на официальном сайте размещена информация об открытых вакансиях, а также об открытых конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Камчатского края: в 2016 г. 76, в 2017 г. - 86, в 01-05.2018 г. – 26. Проведен анализ соблюдения требований законодательства о государственной гражданской службе при подготовке объявления о замещении вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края к размещению. Разрабатываются функциональные возможности для размещения конкурсов на включение в кадровый резерв, в том числе с учетом требований Единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397. |
|  |  | оценка исполнения государственными органами требований законодательства Российской Федерации и Камчатского края по обеспечению доступа к информации о кадровом обеспечении государственных органов | 2017 - 2019 годы |  | ежегодная информационная справка Управления государственной службы | Осуществляется постоянно |
| 1.4. | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала гражданской службы в государственных органах | обеспечение предоставления преимущественного права на замещение должности гражданской службы государственным гражданским служащим государственных органов (далее – гражданские служащие), имеющим более высокую квалификацию, специальность (направление подготовки), соответствующие области и виду их профессиональной служебной деятельности, большую продолжительность стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки и более высокие результаты профессиональной служебной деятельности, при проведении организационно-штатных мероприятий в государственных органах | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | ежегодный отчёт Управления государственной службы на основе информации государственных органов | За счет мероприятий по оптимизации штатной численности в рамках согласованных Губернатором Камчатского края решений Рабочей группы по оптимизации и совершенствованию структуры Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края (в 2016 г. – 14 заседаний; 2016 г., в 2017 г. – 13 заседаний; в 2018 г. – 5 заседаний) в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 468-П предельная штатная численность исполнительных органов государственной власти Камчатского края составила: год Всего Должностей ГГС Должностей, не ГГС 01.01.16 1 048 883 165 01.01.17 1 055 864 191 01.01.18 1 047 789 258 01.06.18 1 008 774 234 В целом по итогам соответствующих мероприятий сокращено 40 (4 %) должностей, при этом численность должностей гражданской службы сократилась на 109 ед. (12 %), в том числе за счет отнесения к должностям, не являющихся должностями гражданской службы в рамках мероприятий по конкретизации должностных обязанностей с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских служащих |
|  |  | мониторинг проведения организационно-штатных мероприятий в государственных органах, в том числе перевода в другие государственные органы гражданских служащих, замещающих сокращаемые должности гражданской службы | 2017 – 2019 годы |  | ежеквартальная информационная справка Управления государственной службы на основе информации государственных органов | По состоянию на 31.12.2016 кадровая обеспеченность составляла 96 % (при наличии 31 вакансии); По состоянию на 31.12.2017 кадровая обеспеченность составляла 95 % (при наличии 40 вакансий). Фактическое замещение должностей государственных гражданских служащих на 31.12.2017 составило – 800 (в том числе – 51, замещающие на срочных условиях служебного контракта на период отсутствия основного государственного гражданского служащего, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком), в 2016 году – 823, (в том числе – 43, замещающие на срочных условиях служебного контракта на период отсутствия основного государственного гражданского служащего, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком) |
|  |  | разработка мер нематериального стимулирования и мотивирования гражданских служащих в соответствии с федеральным законодательством | 2019 год |  | методические рекомендации Управления государственной службы |  |
|  |  | разработка мер материального стимулирования гражданских служащих, в том числе в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности в соответствии с федеральным законодательством | 2019 год |  | проекты нормативных правовых актов Камчатского края |  |
| 1.5 | Развитие единой информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края ("Кадры") (далее – ИС "Кадры") и совершенствование электронного кадрового документооборота | разработка, утверждение и внедрение в государственных органах Регламента работы в информационной системе управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края ("Кадры"), в том числе определение порядка электронного внутриведомственного взаимодействия по кадровым вопросам, разработка и утверждение требований к форматам сведений, передаваемых из ИС "Кадры" | 2017 – 2018 годы | Управление государственной службы, государственные органы | Регламент работы в ИС "Кадры" | Подготовлен и принят в установленном порядке Закон Камчатского края от 02.03.2018 № 193 "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О государственной гражданской службе Камчатского края" в части создания государственной информационной системы Камчатского края в области краевой гражданской службы, в мае-июне подготовлены и согласованы с Агентством по информатизации и связи Камчатского края предложения по созданию ГИС на базе инфраструктуры функционирующий в государственных органах ИС "Кадры"; согласованы формы взаимодействия и аппаратами Законодательного Собрания Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, Контрольно-счетной палаты Камчатского края |
|  |  | обеспечение сопровождения и развития программного комплекса ИС "Кадры", в том числе: | 2017 – 2018 годы |  | услуги (в рамках государственных контрактов, заключаемых Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края) | В 2017 г. – 2018 г. обеспечено сопровождение в функционирующей в Аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») на базе программного продукта ПАРУС-Бюджет 8, версия 8.5.6.1 Модуль «Управление кадрами федеральной государственной гражданской службы", её развитие с учетом современных требований и технологий, а также реализации уточнённых требований к отдельным функциональным блокам. В 2017 году - освоение финансирования - 100 %: 1. Контракт от 03.07.2017 №0138200001617000028-0203617-01 на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») в 2017 году, исполнитель - ООО "ИТ-РЕГИОН", факт. Исполнение контракта - 27.11.2017. 2. Электронный аукцион на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края ("Кадры") в 2017 году, НМЦК, (факт. исполнение контракта 26.12.2017). В 2018 г. планируются мероприятия по сопровождению ИС, её развитие с учетом современных требований и технологий, а также реализации уточнённых требований к отдельным функциональным блокам, аттестации создаваемой ГИС, совершенствованию мер защиты ИС (в рамках услуг) |
|  |  | внедрение в государственных органах электронного кадрового документооборота, включая разработку и утверждение унифицированных форм документов кадровой работы на гражданской службе для использования в электронном кадровом документообороте; автоматизация процессов формирования государственными органами статистической информации по вопросам управления кадровым составом гражданской службы | 2017 – 2019 годы |  | методические рекомендации (вместе с формами) Управления государственной службы | В автоматизированном режиме обеспечивается ведение организационной структуры и штатных расписаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Количество электронных личных дел гражданских служащих составляет 778. В течение 2017 года для кадровых служб разработаны виде-материалы для использования ИС "Кадры": "Работа с приказами"; "Штатное расписание: функциональная оргструктура"; "Штатное расписание: должности"; "Отчет. Аттестация. Квалификационный экзамен"; "Отчет. Представление на КЧ"; "Формирование стажей"; "Табель учета рабочего времени" |
| 1.6 | Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включения в кадровый резерв государственного органа | формирование кадрового резерва государственных органов и кадрового резерва Камчатского края, их эффективное использование | 2017 – 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | полугодовые отчёты государственных органов, сводный отчёт Управления государственной службы | По итогам проведенных конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы назначено 183 человека (в 2016 г. - 74, в 2017 г. - 95, в 01-05.2018 г. – 14). В отношении 52 вакансий конкурс не состоялся, в том числе ввиду наличия менее двух кандидатов (в 2016 г. - 15, в 2017 г. - 33, в 01-05.2018 г. – 4). С учетом подготовленного и принятого в установленном порядке Закона Камчатского края от 21.12.2017 № 181 "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О кадровом резерве на государственной гражданской службе Камчатского края" применены новые подходы к формированию кадрового резерва Камчатского края. Количество лиц, включённых в действующий кадровый резерв Камчатского края (из кадровых резервов государственных органов Камчатского края) – 259 человек, из них: гражданских служащих – 208 человек; граждан – 51 человек. В том числе по результатам конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв включен 57 человек, по результатам аттестации - 198 человек. |
|  |  | формирование резерва управленческих кадров Камчатского края и его эффективное использование | 2017 - 2019 годы |  | ежеквартальные отчёты Управления государственной службы | Обеспечена работа по ежегодному рассмотрению Комиссией при Губернаторе Камчатского края по вопросам государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Камчатском крае предложений государственных органов Камчатского края по обновлению состава резерва управленческих кадров Камчатского края (далее - РУК). Решением комиссии состав утвержден РУК из числа представителей федеральных, краевых и муниципальных органов власти, а также образования, культуры, спорта, здравоохранения, бизнес-сообществ и общественных организаций. Из них включены в резерв впервые: в 2016 г. - 86, в 2017 г. - 16, в 01-05.2018 г. - 20. Действующий состав РУК представляют 87 лиц (в 2016 г. – 82). На официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края функционирует раздел "Резерв управленческих кадров", на котором размещена информация о работе, проводимой Правительством Камчатского края по формированию и ведению РУК. В период с 2016 года по 05/2018 года из РУК назначено 11 человек (в 2016 г. – 4, в 2017 г. – 8, в 01-05/2018 г.- 3): на муниципальные должности и должности муниципальной службы – заместитель главы администрации муниципального района: в 2016 г. – 1, в 2017 г. -7, в 01-05/2018 г. -1; на должности руководителей государственных унитарных предприятий Камчатского края, краевых государственных учреждений и иных организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти Камчатского края: в 2016 г. – 1, в 2017 г. -1, в 01-05/2018 г. -1; на должность государственной гражданской службы категории "руководители" в 01-05/2018 г. – 1 |
|  |  | формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных независимых экспертов, включаемых в составы конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв, а также включение независимых экспертов в составы указанных комиссий по запросу представителя нанимателя в Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, и обеспечение их ротации | 2017 - 2019 годы |  | перечень кандидатур в электронном виде (база данных), письма Управления государственной службы о кандидатурах, включаемых в комиссии на основании запросов государственных органов | Информация о составах комиссий, созданных в целях реализации законодательства о государственной гражданской службе (конкурсных на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, аттестационных, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению), а также правовые акты, регламентирующие порядок работы этих комиссий, поддерживаются в актуальном состоянии. В целях повышения общественного контроля и открытости процедуры поступления на государственную гражданскую службу в 175 заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий приняли участие представители общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Камчатского края (в 2016 г. - 66, в 2017 г. - 60, в 01-05.2018 г. – 18). Независимые эксперты по согласованию с Управлением государственной службы приняли участие в 287 заседаниях соответствующих комиссий (в 2016 г. - 191, в 2017 г. - 183, в 01-05.2018 г. – 49) |
|  |  | внедрение рекомендаций Минтруда России (единой методики) по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включения в кадровый резерв | 2018 - год |  | методические рекомендации Управления государственной службы | Разработана Схема алгоритма взаимодействия между Управлением государственной службы и государственными органами при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы. Разрабатываются функциональные возможности для размещения конкурсов на включение в кадровый резерв, в том числе с учетом требований Единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397. В мае подготовлены проекты Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включения в кадровый резерв в государственных органах (проект распоряжения Правительства Камчатского края); |
|  |  | разработка и внедрение в государственных органах механизма приёма в электронном виде документов кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв государственных органов, с учётом предложений и рекомендаций Минтруда России | 2018 - 2019 годы |  | методические рекомендации Управления государственной службы | В январе 2018 г. подготовлены изменения в Регламент взаимодействия Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края с иными исполнительными органами государственной власти Камчатского края по размещению на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной гражданской службы в сети "Интернет" информации о кадровом обеспечении (распоряжение Правительства Камчатского края от 24.04.2014 № 167-РП. |
|  |  | разработка предложений о создании центра отбора и привлечения персонала, центра оценки кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы в государственных органах и включение в кадровые резервы государственных органов во взаимодействии с Петропавловск-Камчатским филиалом ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (далее – филиал РАНХиГС) | 2018 год |  | предложения (проект) Управления государственной службы | В июне 2018 г. для рассмотрения Комиссией при Губернаторе Камчатского края по вопросам Комиссией при Губернаторе Камчатского края по вопросам государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Камчатском крае подготовлены предложения о создании Центра оценки и развития управленческих компетенций на базе филиала РАНХиГС совместно с Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края |
| 1.7 | Внедрение единых подходов к установлению квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы. Обеспечение включения в должностные регламенты уточнённых квалификационных требований к должностям гражданской службы | разработка примерных должностных регламентов гражданских служащих (в разрезе групп должностей гражданской службы) и должностных регламентов гражданских служащих (на вакантные должности) в соответствии с новыми квалификационными требованиями к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей гражданской службы, с учётом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, и в соответствии с разработанным Минтрудом России Справочником квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей с учётом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских служащих | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | приказ Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края о примерных должностных регламентах, правовые акты государственных органов об утверждении должностных регламентов |  |
|  |  | проведение мониторинга установления государственными органами квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, определяемых в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы, а также с областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданских служащих |  |  | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы на основе работы государственных органов по разработке должностных регламентов | Применены новые подходы к установлению квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы. В отношении 288 (78 из них проекты) уточнены квалификационные требования в том числе к знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности и в соответствии с разработанным Минтрудом России методическим инструментарием |
| 1.8 | Внедрение и развитие института наставничества на гражданской службе в государственных органах | разработка Положения о наставничестве на гражданской службе с учётом нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (в редакции от 02.03.2018 № 88-РП) | 2018 год (в ред.от 02.03.2018 № 88-РП) | Управление государственной службы, государственные органы | методические рекомендации Управления государственной службы (вместе с примерным положением о наставничестве) |  |
|  |  | мониторинг применения института наставничества в государственных органах | 2018 - 2019 годы |  | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы на основе информации государственных органов | В отношении служащих, состоящих в кадровом резерве, а также в отношении студентов высших образовательных организаций, поступающих для прохождения практики в исполнительные органы государственной власти Камчатского края применяется институт наставничества. Граждане, впервые поступающие на государственную гражданскую службу, ознакамливаются под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения, по противодействию коррупции. в рамках договоров о сотрудничестве между Аппаратом и образовательными организациями высшего образования в Камчатском крае по согласованию с Главным управлением государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края 143 (60/2016 г., 48/2017 г., 35/01-05.2018 г.) студентов прошли стажировку в рамках преддипломной практики, за которыми закреплялись наставники из числа наиболее опытных государственных гражданских служащих Камчатского края |
| 1.9 | Осуществление мониторинга кадрового состава государственных органов | подготовка статистической и аналитической информации о кадровом составе государственных органов | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | сводные информационные материалы Управления государственной службы на основе отчётов государственных органов | По итогам 2017 года в феврале подготовлен статистический отчет "Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Форма № 2-ГС (ГЗ) (годовая)", подготовлены сведения о кадровом резерве, резерве управленческих кадров, деятельности аттестационных (конкурсных) комиссий |
| 2 | Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности |
| 2.1 | Внедрение новых подходов к профессиональному развитию гражданских служащих и его организации в государственных органах | разработка мероприятий по профессиональному развитию и саморазвитию гражданских служащих, в том числе методов комплексной оценки профессиональных знаний, умений гражданских служащих при проведении аттестации, квалификационных экзаменов в соответствии с федеральным законодательством | 2018 - 2019 годы | Управление государственной службы | нормативные правовые акты Камчатского края, методические рекомендации Управления государственной службы | Подготовлен и утвержден Порядок тестирования государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также граждан Российской Федерации, претендующих на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в исполнительном органе государственной власти Камчатского края, на их соответствие квалификационным требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы Камчатского края (распоряжение Правительства Камчатского края от 04.04.2017 № 129-РП) На официальной сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для предварительного (квалификационного) тестирования кандидатов в режиме online размещено специальное программное обеспечение (VeralTest Professional). Возможностью открытого доступа к самопроверке знаний основ законодательства Российской Федерации и Камчатского края, необходимых для поступления на краевую гражданскую службу, воспользовалось с момента внедрения указанного программного обеспечения (с 10/2017) 4 881 лиц. Результаты тестирования учитываются при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Камчатского края и квалификационных экзаменов. Так, с 10/2017 по 06/2018 проведена оценка 62 кандидатов с применением тестирования в рамках 21 конкурса на вакантную должность ГГС, в т.ч.: с 10 по 12/2017 – 18 кандидатов в рамках 6 конкурсов; с 01 по 06/2018 – 44 кандидата в рамках 15 конкурсов; Кроме этого в рамках квалификационного экзамена с 10/2017 по 06/2018 оценка с применением тестирования проведена в отношении 16 служащих (с 10 по 12/2017 в отношении 3, с 01 по 06/2018 в отношении 13). Средний балл по итогам тестирования составляет 22,5 (из 30). В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации откорректированы отраслевые вопросы для проведения тестовых испытаний в ходе конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы. При оценке базовых знаний и навыков кандидатов использовался комплекс тестовых вопросов на соответствие базовым квалификационным требованиям, разработанный Министерством труда и социального развития Российской Федерации; При проведении аттестации и квалификационных экзаменов государственные гражданские служащие проходят тестирование на знание Конституции РФ, основ государственной гражданской службы, русского языка, противодействия коррупции, Устава Камчатского края, Регламента Правительства Камчатского края, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Камчатского края. Членами комиссии, в том числе независимыми экспертами и представителями общественного совета при Правительстве Камчатского края, анализируются отзывы руководителей структурных подразделений, проводится индивидуальное собеседование по вопросам профессиональной деятельности; применяется метод определения показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих, позволяющий определять уровень их деловых качеств. |
| 2.2 | Осуществление государственными органами исходя из их потребности (самостоятельно или с привлечением образовательных и иных организаций) мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих | реализация мероприятий по профессиональному развитию и саморазвитию гражданских служащих посредством: дополнительного профессионального образования, выполнения индивидуальных планов развития гражданских служащих, иных мероприятий по профессиональному развитию | 2018 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | годовой отчёт Управления государственной службы на основе отчётов государственных органов | В Минтруд России подготовлены отчеты за 2017г., 2018 г. о дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих |
|  |  | мониторинг внедрения новых форм профессионального развития гражданских служащих | 2018 - 2019 годы |  | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы |  |
| 2.3 | Обеспечение взаимодействия государственных органов и образовательных организаций высшего образования по внедрению новых подходов к профессиональному развитию гражданских служащих | обеспечение своевременной актуализации программ дополнительного профессионального образования | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | информационное письмо Управления государственной службы | Реализация программ дополнительного профессионального образования в 2017 г., 01-06/2018 г. в рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществлялась в соответствии с перечнями приоритетных направлений профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации на соответствующий период, согласованных с Администрацией Президента Российской Федерации, в соответствии с решениями комиссии по вопросам профессионального развития гражданских служащих (протоколы от 02.06.2017, от 28.05.2018)0 |
|  |  | расширение практики применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации мероприятий профессионального развития гражданских служащих с учётом рекомендаций и предложений Минтруда России | 2019 год |  | методические рекомендации Управления государственной службы |  |
| 2.4 | Создание условий для повышения компьютерной грамотности, необходимой для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими | расширение возможностей для использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при повышении гражданскими служащими компьютерной грамотности (в том числе посредством самообразования) с учётом рекомендаций и предложений Минтруда России | 2019 год | Управление государственной службы, государственные органы | информационное письмо Управления государственной службы |  |
|  |  | организация проведения тестирования компьютерной грамотности гражданских служащих в соответствии с рекомендациями о составе квалификационных требований к их компьютерной грамотности, разработанными Минтрудом России | 2019 год |  | методические рекомендации Управления государственной службы |  |
| 2.5 | Организация и проведение обучающих и иных мероприятий с участием кадровых служб государственных органов по вопросам управления персоналом и развития гражданской службы | повышение профессионализма и компетентности работников кадровых служб государственных органов | 2017 - 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | информационная справка Управления государственной службы | Ежегодный государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих реализуется в полном объеме. В результате обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации прошли 649 (в 2016 г. – 227 (планировалось 225), в 2017 г. – 242 (планировалось 220), в 01-05.2018 г. – 180 (планируется 220) государственных гражданских служащих, в том числе включенные в кадровый резерв Камчатского края, впервые поступивших на государственную гражданскую службу. В среднем ежегодно около 30 % государственных гражданских служащих повышают свой профессиональный уровень. Проведен сбор заявок государственных органов Камчатского края для определения структуры государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских служащих Камчатского края и рассчитан объем его финансирования на 2019 год. Подготовлены предложения для утверждения государственного заказа на реализацию мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Камчатского края в 2019 году. Подготовлен проект постановления Правительства Камчатского края о приведении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в части изменения структуры государственного заказа. Кроме этого в отчетный период по дополнительным профессиональным программам (переподготовка, повышение квалификации) за счёт иных средств (федеральных, либо предусмотренных на содержание государственного органа – обучено 280 служащих (в том числе с использованием дистанционных технологий) |
| 2.6 | Организация и проведение обучающих и иных мероприятий с участием лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Камчатского края | совершенствование работы с резервом управленческих кадров Камчатского края, обеспечение профессионального развития лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Камчатского края, диагностика их профессионально важных деловых и личностных качеств (тестирование) | 2017 – 2019 годы | Управление государственной службы, государственные органы | информационная справка Управления государственной службы |  |
| 3 | Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы |
| 3.1 | Обеспечение мер по повышению эффективности деятельности государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений | внедрение в государственных органах методики оценки эффективности деятельности подразделений (уполномоченных должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с целью проведения мониторинга такой деятельности на основе рекомендаций Минтруда России | 2018 год | Управление государственной службы (отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений) | методические рекомендации Управления государственной службы | в исполнительных органах государственной власти Камчатского края в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в Камчатском крае на 2016 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского края от 15.05.2016 № 158-Р, обеспечены мероприятия по профилактике коррупционных и иных мероприятия, в том числе с участием представителей образовательных организаций высшего образования проведено 30 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов: в 2016 г. - 11, в 2017 г. - 11, в 01-05.2018г. – 8. По итогам рассмотрения материалов нарушений не выявлено. |
|  |  | проведение анализа эффективности антикоррупционных механизмов в деятельности государственных органов | 2018 - 2019 годы |  | ежегодный аналитический обзор Управления государственной службы | Подготовлен доклад для рассмотрения Комиссией по координации мероприятий по противодействию коррупции в камчатском крае в июне 2018 г. |
| 3.2 | Проведение комплекса мер по совершенствованию системы информирования граждан о мерах по профилактике и противодействию коррупции на гражданской службе в государственных органах | размещение и актуализация в специальных разделах официального сайта методических материалов по вопросам противодействия коррупции (в том числе для кадровых служб), а также учебных материалов и тестовых заданий по вопросам противодействия коррупции для гражданских служащих и лиц, впервые поступающих на гражданскую службу, иной актуальной информации о мерах по предупреждению коррупции | 2017 – 2019 годы | Управление государственной службы (отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений), государственные органы | методические рекомендации Управления государственной службы, учебные материалы, тестовые задания Управления государственной службы | На официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" размещена актуальная информация с учётом требований приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н, в том числе сведения об антикоррупционной экспертизе, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и др. Для обеспечения взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности используется Интернет-сайт Агентства по внутренней политике Камчатского края http://www.kamgov.ru/agpubluc, на котором размещается информация о возможностях получения государственной финансовой, информационной, методической, консультационной поддержки по вопросам развития гражданской активности, подготовки и реализации проектов и программ по профилактике коррупции и формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |
|  |  | проведение мониторинга размещения в разделах соответствующих государственных органов официального сайта актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции | 2017 - 2019 годы |  | аналитический обзор Управления государственной службы | Проводится постоянно отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений |